## 集团业务
应用模块序号 | 简中 | 简英 | 是否已备份 | 主要负责人 | 备份人 | 计划完成备份时间 | 完成百分比 | 备份程度说明 | 帮测任务列表 （已完成备份的模块需要有实际的任务帮测，并在此列出） 时间从4.1开始
集团业务
zf025 | 帐号验证网关 | CheckUserService | 是 | 黄勇 | 陈坚
zf729/zf730 | 新帐号验证网关 |  | 否 | 陈坚 | 黄勇 | 5月下旬 | 100% | 完全备份 | NO.35147 账号验证网关切换（IGW，G+，点券网关，转账策略服务，PAYMENT）
zf035 | 充值网关-BillingDeposit | DepositeBillingDeposit(配置文件在验证环境名BillingDeposit) | 是 | 黄勇 | 陈坚
zf036 | 充值网关-DeadedDeposit | DepositeDeadedDeposit | 是 | 黄勇 | 陈坚
zf037 | 充值网关-ErrorDeposit | DepositeErrorDeposit | 是 | 黄勇 | 陈坚
zf038 | 充值网关-FinalDeposit | DepositeFinalDeposit | 是 | 黄勇 | 陈坚
zf042 | 充值网关-RemoteDeposit | DepositeRemoteDeposit | 是 | 黄勇 | 陈坚
zf078 | 业务综合查询平台系统主控 | newsupport | 是 | 陈坚 | 黄勇
zf126 | 业务综合查询平台业务支持 | SubSupport | 是 | 陈坚 | 黄勇
zf082 | Newigw（新版IGW） | PayIGWWeb | 是 | 陈坚 | 黄勇
zf083 | oa充值接口 | PayInterface | 是 | 黄勇 | 陈坚
zf084 | oa缓存刷新服务 | PayInterfaceMQ | 是 | 黄勇 | 陈坚
zf086 | Payment(支付密码设置网关) | Payment | 是 | 黄勇 | 陈坚
zf105 | Pay充值门户 | PayWeb | 是 | 陈坚 | 黄勇
zf129 | 财务报表系统 | UnifiedFinancialReportSystem | 是 | 陈坚 | 黄勇
zf130 | 统一财务报表调度服务1014 | UnifiedStatisticSystem1014 | 是 | 陈坚 | 黄勇
zf180 | 充值收单服务（和运维说的时候，只说收单服务） | PayOrderHost（049） | 是 | 陈坚 | 黄勇
zf181 | 充值发货服务 | DeliveryService | 是 | 陈坚 | 黄勇
zf218 | SmsDepositSystem | SmsDepositSystem | 是 | 陈坚 | 黄勇
zf732 | 易售直通车服务 |  | 是 | 徐锦 | 黄勇
zf063 | 易售 |  | 否 | 黄勇 | 徐锦 | 5月中旬 | 90% | 独立任务 | No. 35002 易售直通车发布,NO.35452 易售直通车开通后的安全策略变更
zf050 | 直充IGW | DirectIGWWeb | 是 | 黄勇 | 陈坚
zf051 | 直充pay站点 | DirectPayWeb | 是 | 黄勇 | 陈坚
zf052 | 直充充值服务 | DirectPayWebService | 是 | 黄勇 | 陈坚
zf670 | G+ |  | 是 | 陈坚 | 黄勇
zf680 | 手机端点券充值 |  | 否 | 黄勇 | 陈坚 | 5月下旬 | 80% | 独立任务 | No. 35621 5月23日版本
zf701 | 批量点券充值服务 |  | 否 | 黄勇 | 陈坚 | 5月下旬 | 50% | 协助 | No. 35339 5月9日版本 小额文件迁移回归
zf103 | 转账策略服务 | PayServiceTransferServerHost | 是 | 陈坚 | 黄勇
zf021 | 实物卡支付 | CardPayService | 是 | 黄勇 | 陈坚
1
专业版相关
zf141/zf321 | 专业版/航旅版 |  | 否 | 黄勇 | 陈坚 | 5月下旬 | 50% | 协助 | NO.35616 专业版余额支付签约自动开户
zf403 | 付款状态接受服务 |  | 否 | 黄勇 | 陈坚 | 5月下旬 | 50%
zf326 | 新付款服务 |  | 否 | 黄勇 | 陈坚 | 5月下旬 | 50%
zf570 | 委托付款到卡服务 |  | 否 | 黄勇 | 陈坚 | 5月下旬 | 50%
zf246 | 委托提现服务 |  | 否 | 黄勇 | 陈坚 | 5月下旬 | 50%
zf667 | 专业版定时计划服务 | MCSScheduleTask | 否 | 黄勇 | 陈坚 | 5月下旬 | 50%
zf529 | 商户对账单生成服务 | Merchant_Reconciliation | 否 | 黄勇 | 陈坚 | 5月下旬 | 50%
1
BOSS相关
zf556 | crm后台 |  | 否 | 黄勇 | 徐锦 | 6月上旬 | 80% | 独立完成任务 | No. 34337 统一支付后台配置迁移二期
zf621 | 开户服务 |  | 否 | 黄勇 | 徐锦 | 6月上旬 | 80% |  | No. 33986 移动点券网关后台配置
zf622 | 签约服务 |  | 否 | 黄勇 | 徐锦 | 6月上旬 | 80%
zf623_ | 实名认证服务 |  | 否 | 黄勇 | 徐锦 | 6月上旬 | 80%
zf525 | POSS平台 |  | 否 | 陈坚 | 徐锦 | 6月上旬 | 50% | 协助
zf485 | 客服平台 |  | 是 | 陈坚 | 黄勇
zf650 | UCS平台 | ConfigService-Web | 是 | 陈坚 | 黄勇
zf620 | 推送服务 |  | 是 | 黄勇 | 陈坚
zf626 | 操作日志服务 | poss-bizlog | 是 | 肖金风 | 黄勇
1
1
zf047 | 日志同步服务 | DepositRecordMQService | 否 |  |  |  |  | 暂不备份， 如相关任务数量增多考虑备份
zf074 | 消息总线-消息总线 | MessageBusDispatchService | 否
zf101 | 支付密码服务 | PayPwdService | 否 | 黄勇
zf102 | 充值风控策略服务 | PayServiceRiskControlWcf | 否
zf172 | ingame内嵌充值(老版内嵌) | ingame | 否 | 陈坚
zf179 | 盛付通卡支付服务(销卡服务,预付费卡服务) | SFTCardPayService | 否
zf186 | 直充补发服务（定时任务） | FailDirectDepositBuFaTask | 否 | 黄勇
zf170 | 充值缓存控制器 | UnifiedCacheServer | 否